## Folha1
Divisão de Tarefas
Grupo de Tarefas | Tarefas | Elementos | [5 empty] | Estado
|  | Miguel | André | J. Vilela | J. Maia | Sandra | Filipe
Módulo de navegação e visualização 3D | Representação 3D do Grafo | [5 empty] | x | iniciado
| Mini Mapa | [5 empty] | x | iniciado
Audio
| Movimento Camera | [5 empty] | x | iniciado
Iluminação
Abrir Minijogos
Billboards Estado Humor
| Minijogo 1 - jogo do galo | [6 empty] | iniciado
Minijogo 2 - enforcado
Minijogo 3 - labirinto
Val: Tooltip
Val:Skydome
Val:Exportação para Vectorial
Módulo de inteligência artificial | Minijogo 1 - jogo do galo
Minijogo 2 - enforcado
Minijogo 3 - labirinto
| Integração como aplicação (Serviço Web?) |  |  | x | x |  |  | iniciado
| Determinar Tamanho da Rede de um Utilizador |  |  | x |  |  |  | iniciado
| Obter Amigos com X tags em comum |  |  | x |  |  |  | iniciado
Sugerir Conexões
Modulo Site | Registo | x | x |  |  | x |  | Pronto
| Login | x | x |  |  | x |  | Pronto
| Friend Requests | x |  |  |  | x |  | iniciado
Download
| Consulta | x |  |  |  | x |  | iniciado
Leaderboard
| Tag Cloud Users | x |  |  |  | x |  | iniciado
Tag Cloud User Relations
Sugestão Amigos
Val: importação Facebook, etc.
Val: visualização 3D online
| Web service |  |  |  | x |  |  | Iniciado
Infraestrutura computacional | Monitorização Directa
Monitorização NSClient ++
Monitorização SNMP
Monotorização HTTP (Web Service)
Val: Activar HTTPS no servidor Windows e Monitorizar
Wiki e Documentação | Criação de Wiki |  |  |  | x |  | x | iniciado
| Elaboração Modelo Dados | x | x | x | x | x | x | feito
| Modelo de Arquitectura | x | x | x | x | x | x | feito